## Lista_Requisitos (hidden)
ID | Referência User Story | Requisito | Classificação | Funcionalidade | Score (Fibonacci) | Ordem de execução | Sprint | Estimativa Sprint
1 | US #1 | A etapa de login do usuário deve exibir opções de recuperação de senha e de criação de conta | Desejável |  | 21
2 | US #2 | A aplicação deverá ter um site institucional responsivo | Essencial |  | 13 |  |  |  | Essencial
3 | US #2 | Todas as telas de interação com o usuário devem ser prototipadas | Essencial |  | 5 | 2 | Sprint 1 |  | Importante
4 | US #2, US #3 | A página web deve conter um formulário para cadastro e login do cliente | Essencial |  | 8 |  |  |  | Desejável
5 | US #3 | Incorporar ferramenta de suporte à aplicação | Importante |  | 8
6 | US #4 | A dashboard deve estabelecer uma conexão entre o banco de dados e a página web | Essencial |  | 13
7 | US #4 | A aplicação e a página web deverão ter dashboards para mostrar as estatísticas (analytics) dos registros | Essencial |  | 21
8 | US #4 | A dashboard deve exibir alertas ao usuário de acordo com a criticidade do registro monitorado | Essencial |  | 21
9 | US #4 | Utilizar a plataforma Azure a fim de hospedar o site institucional, cadastro, login, dashboard e banco de dados | Essencial |  | 13
10 | US #5 | A página web deve ser intuitiva e conter um visual agradável ao usuário, com cores sutis | Importante |  | 3 | 3 | Sprint 1
11 | US #5 | O gráfico da variação dos registros na dashboard deve ser de fácil visualização e interpretação | Essencial |  | 3
12 | US #6 | A solução deverá estar associada a um banco de dados (modelagem lógica, script) | Essencial |  | 8 | 4 | Sprint 1
13 | US #7 | Elaborar a documentação de todo o ciclo de vida do projeto | Essencial |  | 8 | 1 | Sprint 1

## Nova_Lista_Requisitos
ID | Referência User Story | Requisito | Classificação | Funcionalidade | Score (Fibonacci) | Ordem de execução | Sprint | Estimativa Sprint
1 | US #1 | A etapa de login do usuário deve exibir opções de recuperação de senha e de criação de conta | Desejável |  | 21
2 | US #2 | A aplicação deverá ter um site institucional responsivo | Essencial |  | 13 |  |  |  | Essencial
3 | US #2 | Todas as telas de interação com o usuário devem ser prototipadas | Essencial |  | 5 | 2 | Sprint 1 |  | Importante
4 | US #1, US #2 | A página web deve conter um formulário para cadastro e login do cliente | Essencial |  | 8 |  |  |  | Desejável
5 | US #3 | Incorporar ferramenta de suporte à aplicação | Importante |  | 8
6 | US #4 | A dashboard deve estabelecer uma conexão entre o banco de dados e a página web | Essencial |  | 13
7 | US #4 | A aplicação e a página web deverão ter dashboards para mostrar as estatísticas (analytics) dos registros | Essencial |  | 21
8 | US #4 | A dashboard deve exibir alertas ao usuário de acordo com a criticidade do registro monitorado | Essencial |  | 21
9 | US #4 | Utilizar a plataforma Azure a fim de hospedar o site institucional, cadastro, login, dashboard e banco de dados | Essencial |  | 13
10 | US #4 | A dashboard deverá conter gráficos com médias diárias e mensais | Importante |  | 3 | 3 | Sprint 1
11 | US #4 | A dashboard deve fazer a leitura dos dados que estão hospedados no banco de dados na nuvem | Essencial |  | 3
12 | US #5 | A página web deve ser intuitiva e conter um visual agradável ao usuário, com cores sutis | Essencial |  | 8 | 4 | Sprint 1
13 | US #5 | O gráfico da variação dos registros na dashboard deve ser de fácil visualização e interpretação | Essencial |  | 8 | 1 | Sprint 1
14 | US #6 | Os registros dos monitoramentos devem ser armazenados na nuvem (Azure) | Essencial |  | 13
15 | US #6 | A solução deverá ter um script para inserção, atualização, consulta e deleção de dados | Essencial |  | 5
16 | US #6 | Os registros deverão ser mantidos na nuvem por um período de tempo determinado | Essencial |  | 3
17 | US #6 | Deve ser criada uma modelagem lógica para melhor visualização da solução e relacionamentos entre as entidades | Essencial |  | 8
18 | US #7 | Elaborar a documentação de todo o ciclo de vida do projeto | Essencial |  | 8
19 | US #7 | Deve haver ferramentas para o controle de execução das tarefas do projeto (atas e Planner) | Importante |  | 3
20 | US #8 | A tela deve permitir que eu cadastre as informações do funcionário e as referentes à sua máquina | Essencial |  | 8
21 | US #8 | A tela deve ter uma conexão com o banco de dados na nuvem (Azure) | Essencial |  | 13
22 | US #9 | As notificações devem ser emitidas via Slack para o celular do cliente | Essencial |  | 21
23 | US #9 | A dashboard deve apresentar os alertas gerados de acordo com as medições realizadas | Essencial |  | 21
24 | US #10 | A dashboard do RH deve apresentar os relatos feitos pelos funcionários | Essencial |  | 21
25 | US #10 | A dashboard do RH deve apresentar gráficos diários e mensais dos sentimentos dos funcionários | Essencial |  | 21
26 | US #10 | A aplicação em java deve conter uma tela na qual o funcionário faz relatos diários anônimos | Essencial |  | 21
27 | US #11 | A aplicação desktop deverá ser desenvolvida na linguagem Java | Essencial |  | 21
28 | US #11 | A aplicação desktop deverá ter uma tela de login em Java Swing | Essencial |  | 21
29 | US #11 | A aplicação desktop deverá conter um script de instalação | Essencial |  | 21
30 | US #11 | A aplicação desktop deverá fazer leituras e inserções no banco de dados na nuvem (Azure) | Essencial |  | 21

## User_Stories
User Story + ID |  | Requisito
US #1 - Eu, como CEO da Smity&ME, necessito de etapas de cadastro e login para o meu cliente acessar a minha tela de monitoramento |  | A etapa de login do usuário deve exibir opções de recuperação de senha e de criação de conta
US #2 - Eu, como CEO da Smity&ME, preciso de um site institucional para apresentar melhor a minha solução e atrair clientes |  | A aplicação deverá ter um site institucional responsivo
Todas as telas de interação com o usuário devem ser prototipadas
US #2 - Eu, como CEO da Smity&ME, preciso de um site institucional para apresentar melhor a minha solução e atrair clientes | US #1 - Eu, como CEO da Smity&ME, necessito de etapas de cadastro e login para o meu cliente acessar a minha tela de monitoramento | A página web deve conter um formulário para cadastro e login do cliente
US #3 - Eu, como cliente, preciso de uma solução que me auxilie a resolver eventuais problemas na utilização da aplicação |  | Incorporar ferramenta de suporte à aplicação
US #4 - Eu, como cliente, preciso de uma tela para monitorar as informações referentes aos funcionários e suas máquinas |  | A dashboard deve estabelecer uma conexão entre o banco de dados e a página web
A aplicação e a página web deverão ter dashboards para mostrar as estatísticas (analytics) dos registros
A dashboard deve exibir alertas ao usuário de acordo com a criticidade do registro monitorado
Utilizar a plataforma Azure a fim de hospedar o site institucional, cadastro, login, dashboard e banco de dados
A dashboard deverá conter gráficos com médias diárias e mensais
A dashboard deve fazer a leitura dos dados que estão hospedados no banco de dados na nuvem
US #5 - Eu, como cliente, preciso ter uma boa experiência ao navegar no site institucional e nas aplicações |  | A página web deve ser intuitiva e conter um visual agradável ao usuário, com cores sutis
O gráfico da variação dos registros na dashboard deve ser de fácil visualização e interpretação
US #6 - Eu, como desenvolvedor, preciso de um sistema de armazenamento de dados para registrar as informações ao longo de todo o ciclo de vida da aplicação |  | Os registros dos monitoramentos devem ser armazenados na nuvem (Azure)
A solução deverá ter um script para inserção, atualização, consulta e deleção de dados
Os registros deverão ser mantidos na nuvem por um período de tempo determinado
Deve ser criada uma modelagem lógica para melhor visualização da solução e relacionamentos entre as entidades
US #7 - Eu, como PO, preciso de uma documentação geral do projeto para validar a solução com o cliente |  | Elaborar a documentação de todo o ciclo de vida do projeto
Deve haver ferramentas para o controle de execução das tarefas do projeto (atas e Planner)
US #8 - Eu, como gestor de segurança da informação, preciso de uma tela de cadastro de máquinas dos funcionários para monitorar todas as máquinas da minha equipe |  | A tela deve permitir que eu cadastre as informações do funcionário e as referentes à sua máquina
A tela deve ter uma conexão com o banco de dados na nuvem (Azure)
US #9 - Eu, como cliente, preciso receber notificações via celular e dashboard para conseguir acompanhar a situação da máquina dos meus funcionários |  | As notificações devem ser emitidas via Slack para o celular do cliente
A dashboard deve apresentar os alertas gerados de acordo com as medições realizadas
US #10 - Eu, como gestor de RH, preciso checar quais funcionários estão trabalhando excessivamente, para que eu consiga mitigar futuros problemas que afetem o bem estar deles |  | A dashboard do RH deve apresentar os relatos feitos pelos funcionários
A dashboard do RH deve apresentar gráficos diários e mensais dos sentimentos dos funcionários
A aplicação em java deve conter uma tela na qual o funcionário faz relatos diários anônimos
US #11 - Eu, como cliente, necessito de uma aplicação desktop para fazer a coleta de dados das máquinas dos meus funcionários |  | A aplicação desktop deverá ser desenvolvida na linguagem Java
A aplicação desktop deverá ter uma tela de login em Java Swing
A aplicação desktop deverá conter um script de instalação
A aplicação desktop deverá fazer leituras e inserções no banco de dados na nuvem (Azure)